

**РЕСПУБЛИКА КРЫМ**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ**

**(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)**

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. 09.2022г.  | г. Симферополь |  № 1418 |

***Об организации работы по***

***повышению функциональной***

***грамотности***

 В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 14 сентября 2021 года №03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности», в рамках реализации национального проекта «Образование»:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту по формированию и оценке функциональной грамотности на 2022/2023 учебный год согласно приложению 1 (прилагается).
2. Управлению общего образования (Маханова А.В.), Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» (Рудяков А.Н.), Государственному казенному учреждению Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» (Доненко М.О), муниципальным органам управления образованием и руководителям муниципальных и государственных общеобразовательных организаций обеспечить реализацию плана мероприятий («Дорожную карту») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год.
3. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» (Рудяков А.Н.) обеспечить интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности.
4. Назначить ответственных за вопросы функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Республики Крым Цветкову О.А., консультанта отдела общего образования и оценки качества управления общего образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Терехову А.В., заведующего центром качества образования Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования, науки и молодежи Республики Крым Беспалову С.Э.

**Первый заместитель министра С.Н. Львова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель министра |  | С.Э. Беспалова |
| Начальник управления общего образования |  | А.В. Маханова |
| Ректор ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»  |  | А.Н. Рудяков |
| Директор Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» |  | М.О. Доненко |
| Заведующий отделом правовой работы |  | П.Г. Нехай |
|  |  |  |

Приложение 1

к приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_2022 г. № \_\_\_\_\_

**План мероприятий Республики Крым («дорожная карта»)**

**по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся** **на 2022/2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п. п.** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность**
 |
| 1.1. | Разработка и утверждение регионального плана мероприятий Республики Крым («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год | Сентябрь 2022 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,ГБОУ ДПО РК КРИППО | Утвержден плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2022/2023 учебный год |
| 1.2. | Разработка и утверждение муниципальных планов и планов общеобразовательных организаций по формированию функциональной грамотности работы | Сентябрь 2022 года | Муниципальные органы управления образованием,общеобразовательныеорганизации | Утверждены планы работы по формированию функциональной грамотности |
| 1.3. | Мероприятия, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на уровне муниципальных образований Республики Крым | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГКУ РК ЦОМКО, ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по функциональной грамотности обучающихся на уровне муниципальных образований Республики Крым |
| 1.4. | Мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне образовательных организаций Республики Крым | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | Муниципальные органы управления образованием,общеобразовательныеорганизации | Проведены мероприятия формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне образовательных организаций Республики Крым |
| 1.5. | Мероприятия по работе с образовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГКУ РК ЦОМКО | Проведены мероприятия по работе с образовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.6. | Мероприятия по организации и проведению еженедельных методических совещаний с муниципальными органами управления образованием по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГКУ РК ЦОМКО, ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по организации и проведению еженедельных методических совещаний с муниципальными органами управления образованием по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.7. | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности, по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Сентябрь 2022 года | ГКУ РК ЦОМКО | Сформирована базы данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности, по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) |
| 1.8. | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Сентябрь 2022 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Сформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) |
| 1.9. | Мероприятия по актуализации планов работы региональных учебно-методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2022 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Внесены изменения в планы работы методических служб |
| 1.10. | Мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГКУ РК ЦОМКО, ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации, родители, СМИ | Проведены мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 1.11. | Создание информационного блока «Функциональная грамотность» на сайтах ГБОУ ДПО РК КРИППО и общеобразовательных организаций | Сентябрь 2022 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Создан информационный блок «Функциональная грамотность» на сайтах ГБОУ ДПО РК КРИППО и общеобразовательных организаций |
| 1.12. | Наполнение контента раздела сайтов по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Размещена информация по вопросам формирования функциональной грамотности |
| 1.13. | Публикация методических материалов для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности в общеобразовательных организациях | В течение 2022-2023 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Изданы методические материалы для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности |
| 1.14. | Продвижение информации о международных сравнительных исследованиях PISA | В течение 2022-2023 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Подготовлена информация о международных сравнительных исследованиях PISA и размещена на сайтах |
| 1.15. | Родительские собрания на тему формирования функциональной грамотности | Октябрь 2022 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Проведены родительское собрание |
| 1.16. | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | В течение 2022-2023 учебного года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Проведена информационная поддержка мероприятий по формированию функциональной грамотности для общественности и представителей средств массовой информации |
| 1.17. | Определение организации обеспечивающую интеграцию в системе повышения квалификации и методической поддержки педагогов, методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности в Республике Крым | Сентябрь 2022 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Определены организации, подведомственной органу исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего государственное управление в сфере образования, обеспечивающую интеграцию в системе повышения квалификации и методической поддержки педагогов, методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности |
| 1.18. | Определение двух специалистов, ответственных в Республике Крым за вопросы формирования функциональной грамотности | Сентябрь 2022 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Определены два специалиста, ответственных в субъекте за вопросы формирования функциональной грамотности |
| 1.19. | Организация деятельности Рабочей группы по координации, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Проведены заседания Рабочей группы по отдельному графику |
| 1.20. | Мероприятия по проведению мониторинга исполнения плана Республики Крым по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Ежемесячно, до 25 числа | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Проведены мониторинги исполнения плана Республики Крым по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 1.21. | Мониторинг реализации регионального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2022-2022 учебный год | В течение 2022-2023 учебного года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО,муниципальные органы управления образованием | Проведение мониторинга реализации регионального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2022/2023 учебный год |
| 1. **Работа с педагогами и образовательными организациями**
 |
| **2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.1.1. | Мероприятия по проведению исследований готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены исследования готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.2 | Сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценкефункциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведение мероприятий по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценкефункциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.3. | Мероприятия по организации и проведению практико-ориентированных ДПП ПК учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Организованы и реализованы практико-ориентированные ДПП ПК учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.4. | Мероприятия по организации и проведению в Республике Крым адресного (персонифицированного) повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по организации и проведению в Республике Крым адресного (персонифицированного) повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.5. | Мероприятия по внедрению в системе повышения квалификации учителей индивидуальных планов профессионального развития педагогов, с учетом результатов исследований готовности педагогов | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по внедрению в системе повышения квалификации учителей индивидуальных планов профессионального развития педагогов, с учетом результатов исследований готовности педагогов |
| 2.1.6. | Формирование и реализация индивидуальных маршрутов непрерывного совершенствования профессиональных компетенций и повышения уровня владения предметными областями | В течение 2022-2023 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Сформированы и реализованы индивидуальные маршруты непрерывного совершенствования профессиональных компетенций и повышения уровня владения предметными областями |
| 2.1.7. | Мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | Проведены мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.8. | Мероприятия по организации стажировок в образовательных организациях, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | Проведены мероприятия по организации стажировок в образовательных организациях, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.1.9. | Мероприятия по организации и проведению для учителей тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Проведены мероприятия по организации и проведению для учителей тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.10. | Мероприятия по конструированию траекторий роста учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Проведены мероприятия конструированию траекторий роста учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.11. | Мероприятия по подготовке тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Проведены мероприятия по подготовке тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.12. | Мероприятия по формированию и обучению команд по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Проведены мероприятия по формированию и обучению команд по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.1.13. | Мероприятия по организации и проведению мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Проведены мероприятия по организации и проведению мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.1.14. | Мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Проведены мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| **2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.2.1 | Мероприятия по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Проведены мероприятия по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.2. | Выявление лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Проведены мероприятия по выявлению лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук |
| 2.2.3. | Распространение успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла | В течение 2022-2023 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по распространению успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла |
| 2.2.4. | Мероприятия по созданию инновационных площадок по отработке вопросов формирования и оценке функциональной грамотности | Январь 2022 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Проведены мероприятия по созданию инновационных площадок по отработке вопросов формирования и оценке функциональной грамотности |
| 2.2.5. | Мероприятия по созданию и работе стажировочных площадок на базе образовательных организаций, имеющих положительный опыт по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Проведены мероприятия по созданию и работе стажировочных площадок на базе образовательных организаций, имеющих положительный опыт по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.6. | Мероприятия по организации и работе ассоциаций, объединений, экспертных сообществ по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по организации и работе ассоциаций, объединений, экспертных сообществ по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.7. | Заседание Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым:- рассмотрение вопросов формирования и оценки функциональной грамотности учителей и обучающихся по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление) | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены заседания Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым:- рассмотрение вопросов формирования и оценки функциональной грамотности учителей и обучающихся по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление) |
| 2.2.8. | Методические семинары для муниципальных органов управления образованием, методических служб и учителей по шести направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО,муниципальные органы управления образованием | Проведение методических семинаров для муниципальных органов управления образованием, методических служб и учителей по шести направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление |
| 2.2.9. | Мероприятия по созданию и сопровождению информационно-методических порталов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Проведены мероприятия по созданию и сопровождению информационно-методических порталов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.10. | Мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведен мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности |
| 2.2.11. | Мероприятия по ознакомлению педагогических работников общеобразовательных организаций с федеральными нормативными и методическими материалами в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Октябрь 2022 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведение мероприятий по ознакомлению педагогических работников общеобразовательных организаций с федеральными нормативными и методическими материалами в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. |
| **2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.3.1. | Мероприятия по организации и проведению конференций, семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Проведены мероприятия по организации и проведению конференций, семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.2. | Мероприятия по организации и проведению совещаний, круглых столов с руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | Муниципальные органы управления образованием | Проведены мероприятия по организации и проведению совещаний, круглых столов с руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.3.3. | Мероприятия по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам региональных мониторингов оценки функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Проведены мероприятия по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам региональных мониторингов оценки функциональной грамотности |
| 2.3.4. | Массовые мероприятия (школа функциональной грамотности, конкурс методических материалов и др.) по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия (школа функциональной грамотности, конкурс методических материалов и др.) по вопросам формирования функциональной грамотности |
| 2.3.5. | Научно-методическая конференция «Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым» | 12 октября 2022года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведена научно-методическая конференция «Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым» |
| 2.3.6. | Форум для педагогов центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях «Точка роста» | 19-21 октября 2022года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,ГБОУ ДПО РК КРИППО | Обеспечено методическое сопровождение форума для педагогов центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях «Точка роста» |
| 2.3.7. | Республиканский фестиваль педагогических инициатив | Ноябрь 2022 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведение Республиканского фестиваля педагогических инициатив |
| **2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.4.1. | Мероприятия по разработке методических пособий, рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Декабрь 2022 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по разработке методических пособий, рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.4.2. | Мероприятия по разработке диагностических материалов по оценке функциональной грамотности обучающихся | Январь 2022 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по разработке диагностических материалов по оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.4.3. | Мероприятия по разработке электронных ресурсов по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по разработке электронных ресурсов по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности |
| 2.4.4. | Мероприятия по разработке и внедрению программ повышения квалификации по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по разработке и внедрению программ повышения квалификации по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности |
| 2.4.5. | Мероприятия по подготовке публикаций, печатных изданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по подготовке публикаций, печатных изданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.4.6. | Мероприятия по подготовке видеоматериалов, видео-пособий по формированию функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по подготовке видеоматериалов, видео-пособий по формированию функциональной грамотности |
| 2.4.7. | Мероприятия по подготовке цикла передач по разбору заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по подготовке цикла передач по разбору заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1. **Работа с обучающимися**
 |
| **3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности** |
| 3.1.1. | Мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием, образовательные организации | Проведены мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности |
| 3.1.2. | Мероприятия по проведению региональных мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности | Март 2022 года | ГКУ РК ЦОМКО, ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием, образовательные организации | Проведены мероприятия по проведению региональных мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности |
| 3.1.3. | Мероприятия по развитию оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др. | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием, образовательные организации | Проведены мероприятия по развитию оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др. |
| **3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности** |
| 3.2.1. | Мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГКУ РК ЦОМКО, муниципальные органы управления образованием, образовательные организации | Проведены мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.2. | Мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием, образовательные организации | Проведены мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач |
| 3.2.3. | Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты) | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием, образовательные организации | Проведены мероприятия по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.) |
| 3.2.4. | Мониторинг работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Проведение мониторинга работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» |
| 3.2.5. | Организация мероприятий с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности | Ноябрь 2022 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Проведены мероприятия с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности |
| **3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности** |
| 3.3.1. | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по формированию функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» |
| 3.3.2. | Формирование функциональной грамотности в работе Квантроиумов | В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия по формированию функциональной грамотности в работе Квантроиумов |