УТВЕРЖДАЮ

МШЭП

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации

Т.В.Васильева

« 18 » января 2024 г.

# ДОРОЖНАЯ КАРТА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

# по введению учебного предмета «Труд (технология)» на 2024 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования | 31 мая 2024 г. | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования | Приказ Минпросвещения России находится на подписи в Минпросвещения России после чего будет направлен на регистрацию в Минюст России |
| 2. | Внесение изменений в федеральные образовательные программы начального общего и основного общего образования | 31 мая 2024 г. | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования | Разработан проект приказа о внесении изменений в федеральные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования. Проект приказа будет принят |

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | после регистрации приказа Минпросвещения России о внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования |
| 3. | Проведение совещания по вопросам разработки программ повышения квалификации педагогов для преподавания учебного предмета «Труд (технология)» | 18 января 2024 г. | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников | Совещание проведено |
| 4. | Съезд учителей учебного предмета «Труд (технология)» | апрель - май 2024 г. | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников |  |

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Включение соответствующих разделов дисциплины «Труд (Технология)» в содержание подготовки педагогических работников по профилю «Технология» | 1 июня 2024 г. | Образовательные организации высшего образования Минобрнауки России (по согласованию) Департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников |  |
| 6. | Разработка программ повышения квалификации педагогов для преподавания учебного предмета «Труд (технология)» | 1 июня 2024 г. | ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» Департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования |  |
| 7. | Внесение изменений в приказ Минпросвещения России от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, | 1 сентября 2024 г. | Департамент государственной политики и управления в сфере | При необходимости |

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» в части оснащения кабинетов по учебному предмету «Труд (технология) |  | общего образования Департамент развития инфраструктуры |  |
| 8. | Обучение педагогов по учебному предмету «Труд (технология)» на курсах повышения квалификации по программе «Учитель труда (технологии)» на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет | 1 июня – 31 августа 2024г. | ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» Департамент государственной политики |  |

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | просвещения» |  | и управления в сфере общего образования |  |